## وارد الاستشارى
م | رقم الخطاب الوارد | الموضـــــوع | المرفقات | تاريخ الإستلام | الغرض | رقــم | مرسل بتاريخ | الحالة Open / Closed | Date | ملاحظات
1 | ECG/SIAC/LD-04/019/001 | بخصوص تقرير الجسات الخاصة بقطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2019-06-17 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2019/002 | 2019-06-17 | Closed | 2022-05-26 | تم الرد بخطابنا رقم (1) بتاريخ 2019/07/02
2 | ECG/SIAC/LD-04/019/002 | الملاحظات على تقرير التربة الخاصة بقطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2019-07-10 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2019/001 | 2019-07-02 | Closed | 2022-05-27 | تم الرد بخطابنا رقم (3) بتاريخ 2019/07/15
3 | ECG/SIAC/LD-04/019/003 | تقرير التربة والجسات وتوصيات التأسيس الخاصة بقطعة الارض LD-04 | لا يوجد | 2019-07-20 | رد | SIAC/LD/04/ECG/2019/003 | 2019-07-15 | Closed | 2022-05-28
4 | ECG/SIAC/LD-04/020/004 | مقترح أماكن تجهيزات مكاتب التنفيذ والورش للأبراج المقامة على قطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2020-01-11 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2020/004 | 2020-01-07 | Closed | 2022-05-29
5 | ECG/SIAC/LD-04/020/005 | البرنامج الزمنى لأعمال أمر إسناد المرحلة الأولى | لا يوجد | 2020-02-10 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-05-30 | تم الرد بخطابنا رقم (5) بتاريخ 2020/02/12
6 | ECG/SIAC/LD-04/020/006 | تجهيزات مكاتب مهندسين الإشراف | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-05-31 | تم الرد بخطاب الجهاز رقم (1406) بتاريخ 2020/02/15
7 | ECG/SIAC/LD-04/020/007 | توقف تنفيذ أعمال الخوازيق | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-01 | تم الرد بخطابنا رقم (6) بتاريخ 2020/02/16
8 | ECG/SIAC/LD-04/020/008 | الهيكل التنظيمى لمشروع الأبراج LD-04 | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-02 | تم الرد بخطابنا رقم (7) بتاريخ 2020/02/18
9 | ECG/SIAC/LD-04/020/009 | الهيكل التنظيمى لمشروع الأبراج LD-04 | عدد (1) ورقة A4 | 2020-03-01 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2020/007 | 2020-02-18 | Closed | 2022-06-03 | تم الرد بخطابنا رقم (9) بتاريخ 2020/03/15
10 | ECG/SIAC/LD-04/020/010 | إختبارات الخوازيق لمشروع الأبراج LD-04 | عدد (1) ورقة A4 | 2020-03-01 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ALA/2020/013 | 2020-02-13 | Closed | 2022-06-04 | تم الرد بخطابنا رقم (8) بتاريخ 2020/03/02
11 | ECG/SIAC/LD-04/020/011 | توقف الاعمال وعدم تواجد طاقم العمل | لا يوجد | 2020-03-15 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-05 | تم الرد بخطابنا رقم (10) بتاريخ 2020/03/17
12 | ECG/SIAC/LD-04/020/012 | أعمال توريدات حديد التسليح للخوازيق | لا يوجد | 2020-03-19 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-06
13 | ECG/SIAC/LD-04/020/013 | إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع إنتشار فيروس كورونا | CD | 2020-04-09 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-07
14 | ECG/SIAC/LD-04/020/014 | استمرار العمل بالمشروع بكامل طاقته | عدد (1) ورقة A4 | 2020-04-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-08 | تم الرد بخطابنا رقم (200) بتاريخ 2020/04/30
15 | ECG/SIAC/LD-04/020/015 | معدلات الإنتاجية لصب الخوازيق | لا يوجد | 2020-05-10 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-09 | تم الرد بخطابنا رقم (19) بتاريخ 2020/05/14
16 | ECG/SIAC/LD-04/020/016 | التقرير الاسبوعى رقم (20) | لا يوجد | 2020-05-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-10
17 | ECG/SIAC/LD-04/020/017 | ملاحظات التقرير الشهرى رقم (2) | عدد (1) ورقة A4 | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-11
18 | ECG/SIAC/LD-04/020/018 | الرسومات التصميمية للبشة الأساسات | عدد (2) ورقة A4 | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/024 | 2020-06-04 | Closed | 2022-06-12
19 | ECG/SIAC/LD-04/020/019 | الاحتياطات والتدابير اللازمه لتفادى الاصابه بفيرس كورونا (HSE) | لا يوجد | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-13
20 | ECG/SIAC/LD-04/020/020 | تقرير إصابة عمل | لا يوجد | 2020-06-24 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-14 | تم الرد بخطابنا رقم (31) بتاريخ 2020/07/01
21 | ECG/SIAC/LD-04/020/021 | الاحتياطات والتدابير اللازمه لتفادى الاصابه بفيرس كورونا (HSE) | لا يوجد | 2020-06-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-15 | تم الرد بخطابنا رقم (37) بتاريخ 2020/07/22
22 | ECG/SIAC/LD-04/020/022 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (6) ورقة A4 | 2020-06-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-16 | تم الرد بخطابنا رقم (32) بتاريخ 2020/07/01
23 | ECG/SIAC/LD-04/020/023 | الإعتماد الفنى للبنود المستجدة لأعمال المرحلة الأولى لأبراج (LD-04) | عدد (1) ورقة A4 | 2020-06-29 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/025 | 2020-06-16 | Closed | 2022-06-17 | تم الرد بخطابنا رقم (35) بتاريخ 2020/07/13
24 | ECG/SIAC/LD-04/020/024 | ملاحظات التقرير الأسبوعى المنتهى فى 26-06-2020 | لا يوجد | 2020-07-05 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-18
25 | ECG/SIAC/LD-04/020/025 | الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى الإصابة بفيرس كورونا | عدد (1) ورقة A4 | 2020-07-02 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-19 | تم الرد بخطابنا رقم (37) بتاريخ 2020/07/22
26 | ECG/SIAC/LD-04/020/026 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (7) ورقة A4 | 2020-07-04 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/032 | 2020-07-01 | Closed | 2022-06-20 | تم الرد بخطابنا رقم (38) بتاريخ 2020/07/22
27 | ECG/SIAC/LD-04/020/027 | بيان أفراد العمالة المنتظمة بالمشروع | عدد (2) ورقة A4 | 2020-07-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-21 | تم الرد بخطابنا رقم (36) بتاريخ 2020/07/16
28 | ECG/SIAC/LD-04/020/028 | محطات خلط الخرسانة العاملة بمشروعات الابراج الشاطئية | عدد (7) ورقة A4 | 2020-07-29 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-22
29 | ECG/SIAC/LD-04/020/029 | تجهيزات مكاتب الموقع لجهاز الإشراف | لا يوجد | 2020-08-25 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-23
30 | ECG/SIAC/LD-04/020/030 | تقرير التربة الخاص بأساسات البوديوم لأبراج منطقة (LD-04) | لا يوجد | 2020-08-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-24
31 | ECG/SIAC/LD-04/020/031 | نظام الأرضى لحمامات السباحة | لا يوجد | 2020-09-07 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-25
32 | ECG/SIAC/LD-04/020/032 | رد مستخلص جارى رقم (7) المرحلة الأولى وإرفاق شهادة مخالصة | عدد (3) ورقة A4 | 2020-11-16 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/054 | 2020-10-25 | Closed | 2022-06-26 | تم الرد بخطابنا رقم (62) بتاريخ 2020/12/06
33 | ECG/SIAC/LD-04/020/033 | معدلات الإنتاج وإنجاز الأعمال | عدد (2) ورقة A4 عدد (3) ورقة A3 | 2020-11-29 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-27
34 | ECG/SIAC/LD-04/020/034 | معدلات إنتاج وإنجاز أعمال صب خوازيق البوديوم | عدد (11) ورقة A4 | 2020-12-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-28
35 | ECG/SIAC/LD-04/020/035 | الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا | لا يوجد | 2020-12-24 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-29
36 | ECG/SIAC/LD-04/021/036 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (7) ورقة A4 | 2021-02-20 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-30 | تم الرد بخطابنا رقم (73) بتاريخ 2021/02/24
37 | ECG/SIAC/LD-04/021/037 | ملاحظات على التقرير الاسبوعى رقم (55) | لا يوجد | 2021-02-21 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-01
38 | ECG/SIAC/LD-04/021/038 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (5) ورقة A4 | 2021-03-02 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/073 | 2021-02-24 | Closed | 2022-07-02 | تم الرد بخطابنا رقم (78) بتاريخ 2021/03/17
39 | ECG/SIAC/LD-04/021/039 | مطالبة خطة الصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (2) ورقة A4 | 2021-03-02 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-03 | تم تقديم RFA-D- STR-026 Rev.01
40 | ECG/SIAC/LD-04/021/040 | تعليمات السلامة والصحة المهنية | لا يوجد | 2021-03-31 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-04
41 | ECG/SIAC/LD-04/021/041 | الرد على خطاب رقم 84 بخصوص إستخدام نظام الصرف (Sovent) وإلغاء نظام (Fresh Air) | عدد (1) ورقة A4 | 2021-04-14 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/084 | 2021-04-14 | Closed | 2022-07-05 | تم الرد بخطابنا رقم (94) بتاريخ 2021/06/17
42 | ECG/SIAC/LD-04/021/042 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (5) ورقة A4 | 2021-06-30 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-06 | تم الرد بخطابنا رقم (97) بتاريخ 2021/07/12
43 | ECG/SIAC/LD-04/021/043 | تأخر الأعمال فى البوديوم | لا يوجد | 2021-10-18 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-07
44 | ECG/SIAC/LD-04/021/044 | المواصفات الفنية وقائمة الكميات الخاصة بأنظمة النقل (المصاعد) للأبراج والبوديوم | عدد (1) ورقة A3 عدد (51) ورقة A4 | 2021-10-16 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-08 | تم الرد بخطابنا رقم (108) بتاريخ 2021/11/16
45 | ECG/SIAC/LD-04/021/045 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (6) ورقة A4 | 2021-10-17 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-09 | تم الرد بخطابنا رقم (106) بتاريخ 2021/10/27
46 | ECG/SIAC/LD-04/021/046 | كميات حديد التسليح بالطن لزوم الهيكل الخرسانى والخوازيق والبلاطات المصبوبة على الردم | عدد (2) ورقة A4 | 2021-10-19 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-10
47 | ECG/SIAC/LD-04/021/047 | ملاحظات على التقرير الشهرى رقم (19) | لا يوجد | 2021-11-06 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-11
48 | ECG/SIAC/LD-04/021/048 | تأخر تنفيذ الأعمال فى البوديوم | عدد (1) ورقة A4 | 2021-11-18 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-12
49 | ECG/SIAC/LD-04/021/049 | الجدول الزمنى المعدل لأعمال المرحلة الأولى | لا يوجد | 2021-11-17 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-13 | تم التقديم فى طلب اعتماد برنامج زمنى
50 | ECG/SIAC/LD-04/021/050 | التقرير الاسبوعى رقم (83) | عدد (11) ورقة A4 | 2021-11-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-14
51 | ECG/SIAC/LD-04/021/051 | التقرير الشهرى رقم 20 لأعمال المرحلة الأولى | عدد (1) ورقة A4 | 2021-12-07 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-15
52 | ECG/SIAC/LD-04/021/052 | تأخر تنفيذ الأعمال فى البوديوم | عدد (2) ورقة A4 | 2021-12-21 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-16 | تم الرد بخطابنا رقم (113) بتاريخ 2021/12/30
53 | ECG/SIAC/LD-04/022/053 | عدم صرف أى أعمال بالمقطوعية بالمستخلص | عدد (2) ورقة A4 | 2022-01-12 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-17
54 | ECG/SIAC/LD-04/022/054 | ملاحظات على التقرير الاسبوعى رقم (90) | لا يوجد | 2022-02-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-18
55 | ECG/SIAC/LD-04/022/055 | بدء أعمال تنسيق الموقع بين الأبراج والبحيرة | لا يوجد | 2022-03-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-19
56 | ECG/SIAC/LD-04/022/056 | تأخر توريد الحديد للأبراج | لا يوجد | 2022-03-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-20 | تم الرد بخطابنا رقم (123) بتاريخ 2022/03/05 | تم الرد بخطابنا رقم (125) بتاريخ 2022/03/21
57 | ECG/SIAC/LD-04/022/057 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (4) ورقة A4 | 2022-03-05 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-21 | تم الرد بخطابنا رقم (125) بتاريخ 2022/03/21
58 | ECG/SIAC/LD-04/022/058 | الرد على خطاب رقم 127 بخصوص الرسومات التنفيذية لمسارات الجهد المتوسط | عدد (1) ورقة A4 | 2022-03-28 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/127 | 2022-03-26 | Closed | 2022-07-22
59 | ECG/SIAC/LD-04/022/059 | الترقيم الخاص بالوحدات السكنية | عدد (1) ورقة A4 + CD | 2022-04-09 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-23

## Test
م | رقم الخطاب الوارد | الموضـــــوع | المرفقات | تاريخ الإستلام | الغرض | رقــم | مرسل بتاريخ | الحالة Open / Closed | Date | ملاحظات
1 | ECG/SIAC/LD-04/019/001 | بخصوص تقرير الجسات الخاصة بقطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2019-06-17 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2019/002 | 2019-06-17 | Closed | 2022-05-26 | تم الرد بخطابنا رقم (1) بتاريخ 2019/07/02
2 | ECG/SIAC/LD-04/019/002 | الملاحظات على تقرير التربة الخاصة بقطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2019-07-10 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2019/001 | 2019-07-02 | Closed | 2022-05-27 | تم الرد بخطابنا رقم (3) بتاريخ 2019/07/15
3 | ECG/SIAC/LD-04/019/003 | تقرير التربة والجسات وتوصيات التأسيس الخاصة بقطعة الارض LD-04 | لا يوجد | 2019-07-20 | رد | SIAC/LD/04/ECG/2019/003 | 2019-07-15 | Closed | 2022-05-28
4 | ECG/SIAC/LD-04/020/004 | مقترح أماكن تجهيزات مكاتب التنفيذ والورش للأبراج المقامة على قطعة الأرض LD-04 | لا يوجد | 2020-01-11 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2020/004 | 2020-01-07 | Closed | 2022-05-29
5 | ECG/SIAC/LD-04/020/005 | البرنامج الزمنى لأعمال أمر إسناد المرحلة الأولى | لا يوجد | 2020-02-10 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-05-30 | تم الرد بخطابنا رقم (5) بتاريخ 2020/02/12
6 | ECG/SIAC/LD-04/020/006 | تجهيزات مكاتب مهندسين الإشراف | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-05-31 | تم الرد بخطاب الجهاز رقم (1406) بتاريخ 2020/02/15
7 | ECG/SIAC/LD-04/020/007 | توقف تنفيذ أعمال الخوازيق | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-01 | تم الرد بخطابنا رقم (6) بتاريخ 2020/02/16
8 | ECG/SIAC/LD-04/020/008 | الهيكل التنظيمى لمشروع الأبراج LD-04 | لا يوجد | 2020-02-12 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-02 | تم الرد بخطابنا رقم (7) بتاريخ 2020/02/18
9 | ECG/SIAC/LD-04/020/009 | الهيكل التنظيمى لمشروع الأبراج LD-04 | عدد (1) ورقة A4 | 2020-03-01 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ECG/2020/007 | 2020-02-18 | Closed | 2022-06-03 | تم الرد بخطابنا رقم (9) بتاريخ 2020/03/15
10 | ECG/SIAC/LD-04/020/010 | إختبارات الخوازيق لمشروع الأبراج LD-04 | عدد (1) ورقة A4 | 2020-03-01 | مطلوب رد | SIAC/LD-04/ALA/2020/013 | 2020-02-13 | Closed | 2022-06-04 | تم الرد بخطابنا رقم (8) بتاريخ 2020/03/02
11 | ECG/SIAC/LD-04/020/011 | توقف الاعمال وعدم تواجد طاقم العمل | لا يوجد | 2020-03-15 | مطلوب رد |  |  | Closed | 2022-06-05 | تم الرد بخطابنا رقم (10) بتاريخ 2020/03/17
12 | ECG/SIAC/LD-04/020/012 | أعمال توريدات حديد التسليح للخوازيق | لا يوجد | 2020-03-19 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-06
13 | ECG/SIAC/LD-04/020/013 | إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع إنتشار فيروس كورونا | CD | 2020-04-09 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-07
14 | ECG/SIAC/LD-04/020/014 | استمرار العمل بالمشروع بكامل طاقته | عدد (1) ورقة A4 | 2020-04-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-08 | تم الرد بخطابنا رقم (200) بتاريخ 2020/04/30
15 | ECG/SIAC/LD-04/020/015 | معدلات الإنتاجية لصب الخوازيق | لا يوجد | 2020-05-10 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-09 | تم الرد بخطابنا رقم (19) بتاريخ 2020/05/14
16 | ECG/SIAC/LD-04/020/016 | التقرير الاسبوعى رقم (20) | لا يوجد | 2020-05-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-10
17 | ECG/SIAC/LD-04/020/017 | ملاحظات التقرير الشهرى رقم (2) | عدد (1) ورقة A4 | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-11
18 | ECG/SIAC/LD-04/020/018 | الرسومات التصميمية للبشة الأساسات | عدد (2) ورقة A4 | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/024 | 2020-06-04 | Closed | 2022-06-12
19 | ECG/SIAC/LD-04/020/019 | الاحتياطات والتدابير اللازمه لتفادى الاصابه بفيرس كورونا (HSE) | لا يوجد | 2020-06-08 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-13
20 | ECG/SIAC/LD-04/020/020 | تقرير إصابة عمل | لا يوجد | 2020-06-24 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-14 | تم الرد بخطابنا رقم (31) بتاريخ 2020/07/01
21 | ECG/SIAC/LD-04/020/021 | الاحتياطات والتدابير اللازمه لتفادى الاصابه بفيرس كورونا (HSE) | لا يوجد | 2020-06-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-15 | تم الرد بخطابنا رقم (37) بتاريخ 2020/07/22
22 | ECG/SIAC/LD-04/020/022 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (6) ورقة A4 | 2020-06-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-16 | تم الرد بخطابنا رقم (32) بتاريخ 2020/07/01
23 | ECG/SIAC/LD-04/020/023 | الإعتماد الفنى للبنود المستجدة لأعمال المرحلة الأولى لأبراج (LD-04) | عدد (1) ورقة A4 | 2020-06-29 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/025 | 2020-06-16 | Closed | 2022-06-17 | تم الرد بخطابنا رقم (35) بتاريخ 2020/07/13
24 | ECG/SIAC/LD-04/020/024 | ملاحظات التقرير الأسبوعى المنتهى فى 26-06-2020 | لا يوجد | 2020-07-05 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-18
25 | ECG/SIAC/LD-04/020/025 | الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى الإصابة بفيرس كورونا | عدد (1) ورقة A4 | 2020-07-02 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-19 | تم الرد بخطابنا رقم (37) بتاريخ 2020/07/22
26 | ECG/SIAC/LD-04/020/026 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (7) ورقة A4 | 2020-07-04 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/032 | 2020-07-01 | Closed | 2022-06-20 | تم الرد بخطابنا رقم (38) بتاريخ 2020/07/22
27 | ECG/SIAC/LD-04/020/027 | بيان أفراد العمالة المنتظمة بالمشروع | عدد (2) ورقة A4 | 2020-07-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-21 | تم الرد بخطابنا رقم (36) بتاريخ 2020/07/16
28 | ECG/SIAC/LD-04/020/028 | محطات خلط الخرسانة العاملة بمشروعات الابراج الشاطئية | عدد (7) ورقة A4 | 2020-07-29 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-22
29 | ECG/SIAC/LD-04/020/029 | تجهيزات مكاتب الموقع لجهاز الإشراف | لا يوجد | 2020-08-25 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-23
30 | ECG/SIAC/LD-04/020/030 | تقرير التربة الخاص بأساسات البوديوم لأبراج منطقة (LD-04) | لا يوجد | 2020-08-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-24
31 | ECG/SIAC/LD-04/020/031 | نظام الأرضى لحمامات السباحة | لا يوجد | 2020-09-07 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-25
32 | ECG/SIAC/LD-04/020/032 | رد مستخلص جارى رقم (7) المرحلة الأولى وإرفاق شهادة مخالصة | عدد (3) ورقة A4 | 2020-11-16 | لإتخاذ اللازم | SIAC/LD-04/ECG/2020/054 | 2020-10-25 | Closed | 2022-06-26 | تم الرد بخطابنا رقم (62) بتاريخ 2020/12/06
33 | ECG/SIAC/LD-04/020/033 | معدلات الإنتاج وإنجاز الأعمال | عدد (2) ورقة A4 عدد (3) ورقة A3 | 2020-11-29 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-27
34 | ECG/SIAC/LD-04/020/034 | معدلات إنتاج وإنجاز أعمال صب خوازيق البوديوم | عدد (11) ورقة A4 | 2020-12-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-28
35 | ECG/SIAC/LD-04/020/035 | الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا | لا يوجد | 2020-12-24 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-29
36 | ECG/SIAC/LD-04/021/036 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (7) ورقة A4 | 2021-02-20 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-06-30 | تم الرد بخطابنا رقم (73) بتاريخ 2021/02/24
37 | ECG/SIAC/LD-04/021/037 | ملاحظات على التقرير الاسبوعى رقم (55) | لا يوجد | 2021-02-21 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-01
38 | ECG/SIAC/LD-04/021/038 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (5) ورقة A4 | 2021-03-02 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/073 | 2021-02-24 | Closed | 2022-07-02 | تم الرد بخطابنا رقم (78) بتاريخ 2021/03/17
39 | ECG/SIAC/LD-04/021/039 | مطالبة خطة الصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (2) ورقة A4 | 2021-03-02 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-03 | تم تقديم RFA-D- STR-026 Rev.01
40 | ECG/SIAC/LD-04/021/040 | تعليمات السلامة والصحة المهنية | لا يوجد | 2021-03-31 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-04
41 | ECG/SIAC/LD-04/021/041 | الرد على خطاب رقم 84 بخصوص إستخدام نظام الصرف (Sovent) وإلغاء نظام (Fresh Air) | عدد (1) ورقة A4 | 2021-04-14 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/084 | 2021-04-14 | Closed | 2022-07-05 | تم الرد بخطابنا رقم (94) بتاريخ 2021/06/17
42 | ECG/SIAC/LD-04/021/042 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (5) ورقة A4 | 2021-06-30 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-06 | تم الرد بخطابنا رقم (97) بتاريخ 2021/07/12
43 | ECG/SIAC/LD-04/021/043 | تأخر الأعمال فى البوديوم | لا يوجد | 2021-10-18 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-07
44 | ECG/SIAC/LD-04/021/044 | المواصفات الفنية وقائمة الكميات الخاصة بأنظمة النقل (المصاعد) للأبراج والبوديوم | عدد (1) ورقة A3 عدد (51) ورقة A4 | 2021-10-16 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-08 | تم الرد بخطابنا رقم (108) بتاريخ 2021/11/16
45 | ECG/SIAC/LD-04/021/045 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (6) ورقة A4 | 2021-10-17 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-09 | تم الرد بخطابنا رقم (106) بتاريخ 2021/10/27
46 | ECG/SIAC/LD-04/021/046 | كميات حديد التسليح بالطن لزوم الهيكل الخرسانى والخوازيق والبلاطات المصبوبة على الردم | عدد (2) ورقة A4 | 2021-10-19 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-10
47 | ECG/SIAC/LD-04/021/047 | ملاحظات على التقرير الشهرى رقم (19) | لا يوجد | 2021-11-06 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-11
48 | ECG/SIAC/LD-04/021/048 | تأخر تنفيذ الأعمال فى البوديوم | عدد (1) ورقة A4 | 2021-11-18 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-12
49 | ECG/SIAC/LD-04/021/049 | الجدول الزمنى المعدل لأعمال المرحلة الأولى | لا يوجد | 2021-11-17 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-13 | تم التقديم فى طلب اعتماد برنامج زمنى
50 | ECG/SIAC/LD-04/021/050 | التقرير الاسبوعى رقم (83) | عدد (11) ورقة A4 | 2021-11-27 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-14
51 | ECG/SIAC/LD-04/021/051 | التقرير الشهرى رقم 20 لأعمال المرحلة الأولى | عدد (1) ورقة A4 | 2021-12-07 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-15
52 | ECG/SIAC/LD-04/021/052 | تأخر تنفيذ الأعمال فى البوديوم | عدد (2) ورقة A4 | 2021-12-21 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-16 | تم الرد بخطابنا رقم (113) بتاريخ 2021/12/30
53 | ECG/SIAC/LD-04/022/053 | عدم صرف أى أعمال بالمقطوعية بالمستخلص | عدد (2) ورقة A4 | 2022-01-12 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-17
54 | ECG/SIAC/LD-04/022/054 | ملاحظات على التقرير الاسبوعى رقم (90) | لا يوجد | 2022-02-14 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-18
55 | ECG/SIAC/LD-04/022/055 | بدء أعمال تنسيق الموقع بين الأبراج والبحيرة | لا يوجد | 2022-03-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-19
56 | ECG/SIAC/LD-04/022/056 | تأخر توريد الحديد للأبراج | لا يوجد | 2022-03-01 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-20 | تم الرد بخطابنا رقم (123) بتاريخ 2022/03/05 | تم الرد بخطابنا رقم (125) بتاريخ 2022/03/21
57 | ECG/SIAC/LD-04/022/057 | تقرير الأمن والصحة والسلامة المهنية (H.S.E) | عدد (4) ورقة A4 | 2022-03-05 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-21 | تم الرد بخطابنا رقم (125) بتاريخ 2022/03/21
58 | ECG/SIAC/LD-04/022/058 | الرد على خطاب رقم 127 بخصوص الرسومات التنفيذية لمسارات الجهد المتوسط | عدد (1) ورقة A4 | 2022-03-28 | رد | SIAC/LD-04/ECG/2021/127 | 2022-03-26 | Closed | 2022-07-22
59 | ECG/SIAC/LD-04/022/059 | الترقيم الخاص بالوحدات السكنية | عدد (1) ورقة A4 + CD | 2022-04-09 | لإتخاذ اللازم |  |  | Closed | 2022-07-23